创新药动向简报

批量生产方案

一、项目概述

基于现有简报模板，建立月度创新药动向简报的标准化生产流程。通过「人工监测 + AI辅助 + 爬虫自动化」的混合模式，提高生产效率并降低人力成本。

二、信息来源分类与分工

2.1 信息源清单

| 类别 | 来源 | 更新频率 | 监测方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府官网 | 美国FDA | 每日 | 爬虫 + RSS | P0 |
|  | 欧盟EMA | 每周 | 爬虫 + RSS | P0 |
|  | 英国GOV.UK | 不定期 | 人工 | P0 |
|  | 日本PMDA / 韩国MFDS | 每周 | 人工 | P1 |
| 学术期刊 | Nature / Lancet / JAMA | 每周 | RSS + 人工 | P1 |
|  | CNS论文 / PNAS | 每周 | 人工 | P1 |
| 大药企新闻 | 辉瑞 / 诺华 / 阿斯利康 | 不定期 | 爬虫 | P1 |
|  | 诺和诺德 / 赛诺菲 / 罗氏 | 不定期 | 爬虫 | P1 |

三、生产流程设计

3.1 方案A：人工为主 + AI辅助（推荐起步）

流程步骤：

- 第1周：各同学按分工监测网站，收集原始链接/截图

- 第2-3周：持续监测，汇总到共享文档

- 第4周：AI辅助翻译、摘要、格式化

- 月末：负责人审核、定稿、发布

人员分工建议（4-5人团队）

| 负责人 | 监测来源 | 预计每周耗时 |
| --- | --- | --- |
| 同学A | FDA、EMA、大药企（辉瑞/诺华/AZ） | 2-3小时 |
| 同学B | 英法德政府官网、其他药企 | 2-3小时 |
| 同学C | Nature / Lancet / JAMA期刊 | 2-3小时 |
| 同学D | 日韩政府官网、CNS论文 | 2-3小时 |
| 负责人 | AI处理 + 审核定稿 | 3-4小时 |

3.2 方案B：爬虫自动化 + 人工审核

适用于团队稳定后，针对高频更新、结构稳定的网站（如FDA、药企官网）开发爬虫自动抓取，每日自动运行，AI初筛后人工复核。

四、成本估算

4.1 AI API费用

| API服务 | 价格（输入/输出） | 质量 | 月估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude 3.5 Sonnet | $3 / $15 per 1M tokens | ⭐⭐⭐ | ¥50-100 |
| GPT-4o | $2.5 / $10 per 1M tokens | ⭐⭐⭐ | ¥40-80 |
| GPT-4o-mini | $0.15 / $0.6 per 1M tokens | ⭐⭐ | ¥5-15 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.8 / $4 per 1M tokens | ⭐⭐ | ¥15-30 |
| DeepSeek V3 | ¥1 / ¥2 per 1M tokens | ⭐⭐⭐ | ¥3-8 |
| 通义千问 | ¥0.5-4 per 1M tokens | ⭐⭐ | ¥2-10 |

费用估算依据：按每月处理20篇英文文章（平均3000字≈4000 tokens/篇）计算，约8万tokens输入 + 2万tokens输出。推荐DeepSeek V3，性价比最高，质量接近GPT-4o。

4.2 爬虫开发成本

| 项目 | 说明 | 费用估算 |
| --- | --- | --- |
| 初期开发 | 覆盖15-20个目标网站的爬虫系统 | ¥8,000-15,000 |
| 服务器 | 轻量云服务器（2核4G） | ¥50-100/月 |
| 维护成本 | 每月预估1-2次网站结构变更修复 | ¥500-1,500/月 |

4.3 开发人员费用参考

| 类型 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外包开发（初期） | ¥200-400/小时 | 预计40-60小时完成基础系统 |
| Bug修复/维护 | ¥150-300/小时 | 每月预计2-4小时 |
| 兼职开发（长期） | ¥3,000-5,000/月 | 包含维护+小功能迭代 |

4.4 综合成本对比（含AI API费用）

| 方案 | 初期投入 | 月度成本 | AI API/月 | 年度总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：纯人工+GPT | ¥0 | ≈¥2,000 | ¥50-100 | ¥24,600-25,200 |
| B：爬虫自动化 | ¥8,000-15,000 | ¥600-2,000 | ¥50-100 | ¥24,000-42,000 |
| C：混合推荐 | ¥5,000-8,000 | ¥1,000-1,500 | ¥50-100 | ¥20,000-28,000 |
| D：低成本方案 | ¥0 | ≈¥2,000 | ¥5（DeepSeek） | ¥24,060 |

AI API选择建议：

- 高质量要求：Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o，约¥50-100/月

- 性价比首选：DeepSeek V3，质量接近GPT-4o，价格仅1/10，约¥5/月

- 批量处理：GPT-4o-mini / Claude Haiku，翻译摘要够用，约¥10-30/月

五、推荐实施路径

第一阶段：手动+AI（1-3个月）

- 确定团队分工，每人负责3-5个信息源

- 建立共享文档模板

- 每周汇总一次，月末AI辅助生成初稿

- 投入：¥0开发费 + 人力时间

第二阶段：部分自动化（4-6个月）

- 识别高频、结构稳定的网站（如FDA审批列表）

- 外包开发3-5个核心爬虫

- 配置邮件通知推送

- 投入：¥5,000-8,000一次性 + ¥500/月维护

第三阶段：全流程优化（6个月后）

- 根据使用情况扩展爬虫覆盖面

- 接入AI API实现自动初筛

- 建立历史数据库，支持检索回溯

- 投入：视需求追加

六、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网站结构变更导致爬虫失效 | 高 | 中 | 预留维护预算，保留人工备选 |
| AI翻译/摘要质量不稳定 | 中 | 低 | 人工复核关键内容 |
| 信息遗漏 | 中 | 高 | 多人交叉复核重点网站 |
| 外包开发沟通成本高 | 中 | 中 | 明确需求文档，分阶段验收 |

七、总结建议

| 问题 | 建议 |
| --- | --- |
| 预算有限 | 先用方案A跑起来，积累经验后再投入开发 |
| 没有开发人员 | 找外包，控制在¥8,000以内，选择可维护的简单方案 |
| 担心维护成本 | 优先开发结构稳定的网站爬虫，不稳定的保持人工 |
| 每月频率 | 建议每周监测、月末汇总，避免月底突击 |